Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

## АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2019 № 91 Об утверждении муниципальной программы Федорковского сельского поселения «Информатизация Федорковского сельского поселения на 2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, с постановлением Администрации  Федорковского сельского поселения от 09.01.2017 №1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Федорковского сельского поселения, их формирования и реализации и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Информатизация  Федорковского сельского поселения на 2019-2022 годы» с 01 сентября 2019года.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник»  и разместитьна официальном сайте Федорковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Главы сельского поселения                                                    Н.А. Иванов

Утверждена постановлением Администрации Федорковского сельского поселения от 02.09.2019 №91

Муниципальная программа Федорковского сельского поселения «Информатизация Федорковского сельского поселения на 2019-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Федорковского сельского поселения

«Информатизация Федорковского сельского поселения на 2019-2022 годы» (далее- Муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  Администрация Федорковского сельского поселения;

2.Соисполнители муниципальной программы: не имеется;

3.Подпрограммы муниципальной программы: не имеется;

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления на основе развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Повышение доступности информационных ресурсов Администрации Федорковского сельского поселения для организаций и граждан |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Степень своевременности размещения информации на официальном сайте Федорковского секльского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Уровень доступа к бланкам заявлений, иных форм документов в электронном виде, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Федорковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Уровень оснащения рабочих мест современным компьютерным оборудованием, % | 80 | 95 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Степень оснащенности системными программными обеспечениями, % | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.4 | Обеспечение работоспособности оргтехники, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.5 | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» , % | 85 | 85 | 85 | 100 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2022 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программыв целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | средства бюджета поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 22,0 | - |  |
| 2020 | - | - | - | 86,0 | - |  |
| 2021 | - | - | - | 86,0 | - |  |
| 2022 | - | - | - | 136,0 | - |  |
| всего |  | - | - | 330,0 | - |  |

* - объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:

-своевременное размещение информации на официальном сайте Федорковского  сельского поселения до 100 % к 2022 году позволит повысить доступ граждан, организаций к информационным ресурсам Федорковского  сельского поселения;

- обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления;

-повышение уровня оснащения рабочих мест  современным компьютерным оборудованием к 2022 году до 100% приведёт к сокращению  времени предоставления муниципальной услуги и снижение издержек, связанных с личным обращением граждан;

- упрощение системы подачи документов и ознакомление с перечнем необходимых документов через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Федорковского сельского поселения  приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере

Муниципальная программа «Информатизация  Федорковского сельского поселения на 2019-2022 годы» (далее - Программа)  разработана с целью реализации политики информатизации, проводимой Правительством Российской Федерации и основывается на стратегических принципах социально-экономического развития Федорковского сельского поселения. Администрация Федорковского сельского поселения как орган местного самоуправления при исполнении своих полномочий обязана использовать современные информационные технологии как один из инструментов достижения целей развития и реформирования своих систем управления.

Создание Программы вызвано необходимостью развития информатизации  Федорковского сельского поселения, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Внедрение передовых технологий в области информационных и коммуникационных услуг является важнейшим процессом в социально-экономическом развитии территории любого муниципального образования, позволяет оптимизировать процессы управления, повышать производительность труда.

В настоящее время получение необходимой информации о муниципальных услугах и непосредственно муниципальных услуг юридическими и физическими лицами в большинстве случаев требует непосредственного обращения в органы местного самоуправления, формирования запросов и предоставления необходимой информации на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения и организаций.

Администрацией предприняты все организационно-технические меры по предоставлению в электронной форме муниципальных услуг, в том числе первоочередных, путем размещения на официальном сайте http:// федорково.рф информации о предоставляемых муниципальных услугах (административные регламенты) размещены бланки заявлений и иных документов, доступные для копирования, размещены адреса электронной почты администрации.

На сегодняшний день в Администрации Федорковского сельского  поселения  созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы администрации на основе широкого применения информационно-коммуникационных технологий:

•	удовлетворенность в современной вычислительной технике составляет 20%

•	создана локальная сеть администрации, которая дала возможность экономии рабочего времени специалистов администрации;

•	организовано подключение локальной сети администрации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

•	все  сотрудники администрации обеспечены возможностью доступа в сеть Интернет, находящиеся в д.Федорково, два специалиста не имеют доступ к сети интернет ;

•	создан и функционирует официальный сайт Администрации Федорковского сельского поселения, на котором размещена информация о деятельности, о важнейших событиях и проводимых в муниципальном образовании мероприятиях, об оказываемых населению муниципальных услугах, нормативно-правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью органов местного самоуправления;

•	в штате администрации отсутствует специалист по информационным технологиям.

Таким образом, в Админисрации Федорковского сельского поселения возможно дальнейшее расширение спектра применения информационно-коммуникационных технологий и наращивание темпов внедрения автоматизированных решений.

Однако  существуют проблемы, требующие скорейшего разрешения.

За последнее время удалось улучшить оснащенность средствами вычислительной и оргтехники органов администрации. Тем не менее, в настоящее время  80% вычислительной техники требует модернизации или замены (устаревшие модели старше 5 лет).

В виду отсутствия специалиста по информационным технологиям Администрация нуждается в оказании поддержки по техническому сопровождению со стороны.

- II.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены определенные риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры.

К наиболее существенным рискам при реализации финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

- Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.

- III.Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы Администрация:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

- обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы;

- обеспечивает развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет финансовый орган Администрации Федорковского  сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Администрации Федорковского  сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с  Главой Федорковского Федорковского сельского поселения, и направляет в  финансовый орган поселения.

Мероприятия муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Повышение доступности информационных ресурсов Федорковского сельского поселения для организаций, граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Публикация информации о стандартах и регламентах оказания муниципальных услуг, нормативно-правовых актов на официальном сайте АдминистрацииФедорковского сельского поселения | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1.1 | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 1.2 | Предоставление доступа к бланкам заявлений, иных форм документов путём их размещения в доступном формате на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1.2 | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 1.3 | Еженедельный мониторинг размещенной информации на официальном сайте Админисрации Федорковского сельского поселения | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1.1 | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| 1.4 | Поддержка и дальнейшее расширение информационных сервисов официального сайта Администрации Федорковского сельского поселения (хостинг, техподдержка, регистрация домена) | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.1.1 1.1.2 | Бюджет поселения | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2. | Задача 2.Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Федорковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое оснащение рабочих мест в Администрации Федорковского сельского поселения современным компьютерным оборудованием | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.2.1 | Бюджет поселения | - | - | - | 40,0 |
| 2.2 | Внедрение, закупка, сопровождение лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.2.2 1.2.3 | Бюджет поселения | 15,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2.3 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи) | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.2.4 | Бюджет поселения | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.4 | Обеспечение возможности подключения каждого рабочего места к сети «Интернет» | Администрация Федорковского сельского поселения | 2019-2022 | 1.2.5 | Бюджет поселения | - | - | - | 10,0 |