Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18.12.2019 № 137 д. Федорково |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2020-2025 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря      1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Федорковского сельского поселения от 12.11.2019  № 110  «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2020-2025 годы» (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации сельского поселения:

- от 14.11.2014 № 130 «Об утверждении муниципальной программы Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2015-2020 годы»;

- от 30.12.2016 № 303 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2015-2020 годы»;

- от 27.12.2017 № 174 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2015-2020 годы»;

- от 27.12.2018 № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2015-2020 годы»;

- от 25.02.2019 № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2015-2021 годы» (в редакции постановления от 27.12.2018 № 119);

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.

Глава сельского поселения                                                             Н.А. Иванов

Утвержден:

постановлением Администрации

Федорковского сельского поселения

от 18.12.2019 № 137

Муниципальная программа

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

Федорковского сельского поселения на 2020-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Федорковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и обеспечение мер пожарной безопасности в Федорковском сельском поселении в границах населенных пунктов |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения. 2. Защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. 3. Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения. |
| Подпрограммы муниципальной программы <*> | отсутствуют |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Объемы финансирования за счет всех источников – 405,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 305,7 тыс. рублей; 2021 год – 50,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; Бюджет Федорковского сельского поселения – 405,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 305,7 тыс. рублей; 2021 год – 50,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - сокращение количества пожаров в населенных пунктах Федорковского сельского поселения; - сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; - приобретение пожарно-технического оборудования противопожарной продукции *Целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий - определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; - определяются на основе данных ведомственной отчетности. |

<*> Указываются при наличии

I.  Характеристика текущего состояния   территории Федорковского сельского поселения, основные проблемы их развития, приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере

Муниципальная программа Федорковского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2015-2020 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года             № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Федорковского сельского поселения от 07.10.2013 № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения, их формирования и реализации». Программа направлена на повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а также является необходимым условием для снижения материального ущерба при возникновении ЧС, связанных с пожарами.

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первое место среди них занимает пожарная опасность.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров и  повышения уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угрозы пожаров.

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьезной угрозой для общественной стабилизации, спокойствия и материального достатка людей.

Противодействовать пожарам, являющимся следствием нищеты и алкоголизма, становится с каждым годом все сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные показатели муниципальной программы:

- сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;

- обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания специалистов Администрации сельского поселения

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые и организационные (изменение структуры и задач Администрации сельского поселения,  изменение нормативно-правовой базы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации Муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, Федорковском сельском поселении, Парфинского района, Новгородской области,  сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов местного самоуправления и государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет Администрация сельского поселения в лице ответственного исполнителя. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Специалист, ведущий бюджетный  учет Администрации сельского поселения,  представляет ответственному исполнителю Администрации сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Администрация Федорковского сельского поселения до 15 июля текущего года  и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения от 12.11.2019 № 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Федорковского сельского поселения, их формирования и реализации».

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Утвержден:

постановлением Администрации

Федорковского сельского поселения

от 18.12.2019   № 137

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (2019 год) |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Ежегодное снижение количества пожаров на территории сельского поселения | % | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 2. | Привлечение к участию в предупреждении пожаров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные организации | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. | Исполнение предписаний по устранению требований пожарной безопасности | % | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. | Материально-техническое обеспечение средствами противопожарной защиты | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 5. | Количество собраний граждан по вопросам противопожарной безопасности на территории сельского поселения | ед. | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |
| 6. | Проведение инструктажа по противопожарной безопасности граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, квартирах, а также многодетных, неблагополучных семей и одиноко проживающих граждан на территории сельского поселения | периодич- ность | 2 раза в год |  | 2 раза в год |  | 2 раза в год |  |  | 2 раза в год |  | 2 раза в год |  | 2 раза в год |  |  | 2 раза в год |
| 7. | Публикация материалов по противопожарной тематике в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» | ежемесячно |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |
| 8. | Обновление информационных стендов по противопожарной безопасности | шт. |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |

Утверждены:

постановлением Администрации

Федорковского сельского поселения

от 18.12.2019 № 137

Мероприятия муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнитель |  | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  | Задача 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение собраний среди населения |  |  |  | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025 г. | 1.1 | без материальных затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Обустройство источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения |  |  |  | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025г. | 1.1 | бюджет Федорковского сельского поселения | 114,3 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Приобретение пожарно-технического оборудования,противопожарной продукции |  |  |  | Администрация Федорковского сельского поселения | 2020-2025г | 1.1 | бюджет Федорковского сельского поселения | 191,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. |  | Задача 2 Защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение разъяснительной работы среди населения |  |  | Администрация Федорковского сельского поселения |  | 2020-2025г | 1.2 |  | без материальных затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Утвержден:

постановлением Администрации

Федорковского сельского поселения

от 18.12.2019  № 137

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или

источники получения информации

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Федорковского сельского поселения на 2020-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ежегодное снижение количества пожаров на территории сельского поселения (%) | Процентное отношение количества пожаров прошедшего года к текущему году | Отдел НД и ПР по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области |
| 1.2 | Привлечение к участию в предупреждении пожаров предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественные организации (%) |  | От предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории сельского поселения |
| 1.3 | Исполнение предписаний по устранению требований пожарной безопасности (%) | Целевой показатель определяется исходя из выделенных средств на виды работ в соответствии с бюджетом сельского поселения и сметными расчетами | Отдел НД и ПР по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области |
| 2.1 | Материально-техническое обеспечение средствами противопожарной защиты (%) | Целевой показатель определяется исходя из выделенных средств на виды работ в соответствии с бюджетом сельского поселения и сметными расчетами | Администрация сельского поселения |
| 2.2 | Количество собраний граждан по вопросам противопожарной безопасности (ед.) | Собрания граждан проводятся в соответствии с территориальным расположением населенных пунктов | Администрация сельского поселения |
| 2.3 | Проведение инструктажа по противопожарной безопасности граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, квартирах, а также многодетных, неблагополучных семей и одиноко проживающих граждан на территории сельского поселения (периодичность) |  | Администрация сельского поселения |
| 3.1 | Публикация материалов по противопожарной тематике в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» (ежемесячно) |  | Отдел НД и ПР по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Администрация сельского поселения |
| 3.2 | Обновление информационных стендов по противопожарной безопасности (шт.) | Актуализация информации | Отдел НД и ПР по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Администрация муниципального района Администрация сельского поселения |