Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

Администрация  ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   06.12.2016   № 266

д. Федорково

# О подготовке проекта о внесении

# изменений в Правила землеполь-

# зования и застройки Федорковского

# сельского поселения

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федорковского сельского поселения, Правилами землепользования и застройки  Федорковского сельского поселения, утвержденные решением совета депутатов Федорковского сельского поселения от 26.12.2012 № 101(в редакции решения Совета депутатов от 29.12.2014 № 215), на основании поступивших предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Федорковского сельского поселения по вопросам изменения границ населенных пунктов, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по Правилам землепользования и застройки Федорковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по  землепользованию и застройки Федорковского сельского поселения:

1.1 подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения;

1.2 утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения (приложение 1).

1.3 утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения (приложение 2).

2. Установить следующую последовательность градостроительного зонирования применительно к территории : д. Федорково и д. Лазарицкая Лука, д. Юрьево

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения направляются в комиссию по землепользованию и застройки Федорковского сельского поселения.

4.Опубликовать настоящее постановление в Периодическом печатном издании  «Федорковский Вестник» и на официальном сайте  Федорковского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                            Н.А.Иванов

|  | Приложение №1 к постановлению Администрации Федорковского сельского поселения от 06.12.2016№ 266 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения | декабрь 2016 |
| 2 | Публикация в периодическом печатном издании «Федорковский Вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения в сети «Интернет» информационного сообщения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 3 | Заключение контракта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения | декабрь |
| 4 | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения в части внесения изменения границ населенных пунктов д. Федорково, д. Лазарицкая Лука, д. Юрьево | декабрь 2016 –январь 2017 |
| 5 | Приведение в соответствие Правил землепользования и застройки Федорковского сельского поселения, сельского поселения согласно изменений, вносимых в генеральный план Федорковского сельского поселения | январь 2017 года |
| 6 | Публикация проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения в печатном издании «Федорковский Вестник» и размещение на официальном сайте администрации Федорковского сельского поселения | январь 2017 |
| 7 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, публикация постановления в печатном издании «Федорковский Вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения | В течение 10 дней |
| 8 | Проведение публичных слушаний о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменения границ населенных пунктов д. Федорково, д. Лазарицкая Лука, д. Юрьево | от двух до четырех месяцев |
| 9 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в печатном издании «Федорковский Вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 10 | Принятие Главой сельского поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний с приложением протоколов публичных слушаний, решения о согласии с проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения и направлении его в Совет депутатов Федорковского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку. | В течение 10 дней |
| 11 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Советом депутатов Федорковского сельского поселения и его утверждение или отклонение проекта и направление его на доработку | В течение 10 дней |
| 12 | Публикация утвержденного проекта о внесении изменений в Правила землепользования Федорковского сельского поселения в печатном издании «Федорковский Вестник» и размещение на официальном сайте Администрации Федорковского сельского поселения, размещение в ФГИС ТП | После утверждения проекта Советом депутатов Федорковского сельского поселения |

Приложение №2

Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения

от 06.12. 2016 № 266

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения

- С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Федорковского сельского поселения (далее – Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Федорковского сельского поселения (далее – Комиссия) свои предложения.

- Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.

- Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии, с пометкой "В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки", по адресу:  Новгородская область,  Парфинский район, д. Федорково ул. Новая д. 3 .

- Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии, с указанием темы "В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки", по электронной почте  ademfedorkovo@yandex/ru

- Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.

- Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности. Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в комиссию после завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, неподписанные предложения и предложения, не имеющие достаточных обоснований, а также не имеющих отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.